## 附表2
附表2
2017年度省级财政重大水利工程建设资金绩效评价指标及评分标准
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标 分值 | 评分 | 评分标准 | 备注
投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 |  | 4 | 4 | 1、项目按照规定的程序申请设立，得2分，否则0分； 2、所提交的文件、材料符合相关要求，得2分，否则0分； | 对按规定需要立项的项目实行考核
|  | 初步设计报告 (实施方案) |  | 4 | 4 | 1、编制质量高，建设内容明确，建设方案符合规划要求，得2分；基本满足得1分。 2、编制进度较快，符合规划目标要求，得2分。 | 对按规定需要编制初步设计报告（实施方案）的项目实行考核
|  | 绩效目标合理性 |  | 4 | 4 | 1、符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，得1分； 2、与项目实施单位职责密切相关，得1分； 3、是否为促进事业发展所必需，得1分； 4、项目顸期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。 | 对按规定需申报的绩效目标实行考核
| 资金落实 （8分） | 资金到位率 |  | 4 | 3 | 1、资金到位率100%，得4分， 2、75％≤A＜100％，得3分， 3、50％≤A＜75％， 得2分 3、25％≤A＜5％，得1分 4、 A＜25％，得0分
|  | 到位及时率 |  | 4 | 4 | 资金按文件要求及时到位计4分，推迟2个月计2分；2个月（含2个月）以上不计分
过程 （30分） | 项目 建设 管理 （10分） | 项目建设 “四制”（以奖代补、先建后补） 执行情况 | 项目法人 责任制 | 1 | 1 | 1、法人组建及报批是否规范（采取以奖代补方式的，奖补方案是否报批），规范（报批）得0.5分，已报批但不规范，得0.25分，未报批得0分。 2、内设机构、专职业务人员数是否满足规定和建设要求，满足或基本满足得0.5分，不满足得0分。
|  |  | 招投标制 | 1 | 1 | 1、严格执行招标投标各项制度及相关规定的（批复的以奖代补方案），得1分。 2、基本满足招标投标规定（批复的以奖代补方案），但仍存在少量（招投标）不规范行为的，得0.5分。 3、招投标（以奖代补程序）不规范，有（评标违纪）、违规和有化整为零、（规避招标）等现象被查实的，得0分。
|  | 项目建设 “四制” 执行情况 | 工程监理制 | 1 | 1 | 1、按规定程序选择有资质的单位承担工程监理（采取以奖代补方式的，严格实行项目公开公示制度）。 2、监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求（采取以奖代补方式的，设立群众监督员）。 3、监理规划和细则编制及监理资料（公开公示资料及群众监督日志）满足规程和建设要求，成效显著。 满足3项得1分,满足其中2项得0.5分，1项及以下得0分。
|  |  | 合同管理制 | 1 | 1 | 1、选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同。 2、工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形。 3、各参建单位认真执行投标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工需要。 第1、第2项有一项不满足，或均不满足的，得0分；第1、第2项均满足，但不满足第3项的，得0.5分；三项均满足的得1分。
|  | 质量管理 |  | 2 | 2 | 1、项目单位质量管理制度和保证体系健全（采取以奖代补方式的，相关制度健全），得1分。 2、经检查、抽检和检测：工程工程实体质量好的，得1分；实体质量较差，得0分。 项目若出现重大质量事故，不论满足几项，均得0分。 | 打分主要依据为： 1、分部工程及单位工程验收情况； 2、历次质量检查和抽检、各类检测。
过程（30分） | 项目 建设 管理 （10分） | 工程进度 |  | 2 | 1 | 1、资金下达到项目后，建设任务能按中央和省要求及时完成的，得2分。 2、在同批次项目中总体进度一般，开工滞后影响工程总进度的，或因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标的，得1分。 3、进度严重滞后，得0分。
|  | 信息管理 |  | 2 | 2 | 1、项目合同书、验收报告和技术审定等资料齐全并及时归档，得1分；按要求及时、准确报送相关信息，得1分。 2、资料齐全但未及时归档，等0.5分；按要求报送相关信息但不及时准确，得0.5分。 3、资料不齐全，未报送信息，得0分。
| 项目 财务 管理 （20分） | 管理制度健全性 |  | 4 | 4 | 1、建立了健全的资金管理办法。 2、资金管理办法规范，符合基建财务会计制度、现金管理条例、政府采购制度等规定。 每满足1项得2分，全部满足得4分。
|  | 资金使用规范性 |  | 12 | 10 | 1、除质保金外，专项资金按时、全额拨付到项目。2、项目单位资金使用符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定，无大额现金支付工程款、白条入账等现象。 3、资金的拨付具有完整的的审批程序和手续，符合规定的程序，计量支付，按时支付等，无拖欠工程款现象。4、项目的重大开支经过了评估认证，按规定必须进行政府采购，且程序合法，无重大问题。 5、资金用于规定的建设内容，符合预算批复和合同规定的用途。 6、资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无截留、挤占、挪用、虚列支出的那个情况。 每满足1项得2分，全部满足得12分。
|  | 财务监控有效性 |  | 4 | 4 | 1、制定了资金的监控机制。 2、采取了财务检查等必要的监控措施或手段。 每满足1项得2分，全部满足得4分。
产出 （30分） | 项目 产出 | 项目完成 情况 | 建设任务 完成指标 | 10 | 9 | 1、满足设计要求，全部或基本按设计要求完成任务，得10分。 2、有个别子项擅自改变建设标准、建设规模，得6分。 3、未按设计要求，有大量子项擅自改变建设标准、建设规模，得0分。 | 大量子项是指改变建设标准、建设规模子项目批准投资占项目批准总投资20%以上
|  |  | 项目投资 完成情况 | 10 | 9 | A=（项目完成总投资-批准概算总投资）/批准概算总投资×100％ 1、-5％≤A≤5％ 得10分 2、5％＜A≤10％或-10％≤A＜-5％ 得8分 3、10％＜A≤20％或-20％≤A＜-10％ 得6分 4、A＞20％ A＜-20％ 得0分
|  | 质量达标率 |  | 5 | 5 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量为优：5分，良：4分，合格：3分，不合格：0分
|  | 成本节约率 |  | 5 | 5 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 1、-5％≤A≤5％ 得5分 2、超过范围 得0分
效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济效益 |  | 5 | 5 | 工程经济效益是否达到预期： 1、工程经济效益显著，实现预期目标，得5分。 2、有明显的工程经济效益，基本实现预期目标，得4分。 3、工程经济效益不明显，得3分。 4、无工程经济效益，得0分。
|  | 社会效益和生态效益以及满意度 |  | 5 | 5 | 项目实施后，社会效益和生态环境是否达到预期，群众满意度比例是否达到预期： 1、社会效益显著、治理范围内水生态环境改善，实现规划目标，得5分。 2、有明显的社会效益，基本实现规划目标，得4分。 3、对生态环境有一定改善，社会效益不明显，得3分。 4、无社会效益，得0分。
效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 可持续影响 | 档案资料管理 | 3 | 3 | 1、工程建设档案资料完整，得3分； 2、基本完整得2分；否则，得0分
|  |  | 竣工验收 | 3 | 3 | 1、单位工程、主体工程完工后及时验收。 得2分 2、建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。 得1分
|  |  | 建后管护 | 4 | 4 | 1、办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工作，视情得3~4分。 2、未办理交接手续、明确管理主体、建立长效管护机制、建后管护准备工作，得0分。
总分 |  |  |  | 100 | 94