## 附表1
附件1
2017年度省级财政重大水利建设项目 绩效评价基础数据表
填报单位（盖章）：
项目省级资金到位及使用情况
项目 |  |  |  | 湖南省财政厅关于下达2017年度基层水管单位能力建设补助资金的通知（湘财农指〔2017〕74号） | 湖南省财政厅关于安排2017年农田水利综合改革试点资金的通知（湘财农指〔2017〕75号） | 湖南省财政厅关于安排2017年农业水价综合改革资金的通知（湘财农指〔2017〕76号） | 湖南省财政厅关于拨付2017年省级小型农田水利建设资金的通知（湘财农指〔2017〕82号） | 湖南省财政厅关于提前下达涔天河水库建设资金的通知（湘财农指〔2016〕211号） | 湖南省财政厅关于下达2017年莽山水库工程省级配套等省级水利资金的通知（湘财农指〔2017〕209号） | 合计
下达资金（万元） |  |  |  | 2410 | 2590 | 4000 | 3920 | 35000 | 45500 | 93420
年度项目产出情况
下达文件 | 下达资金额度 | 实施项目 |  | 计划完成数量/面积 | 实际完成数量/面积 | 实现的效益效果 |  |  |  | 管理措施和办法
湖南省财政厅关于提前下达涔天河水库建设资金的通知（湘财农指〔2016〕211号） | 35000万元 | 大坝工程 |  | 混凝土面板堆石坝二期面板、坝顶防浪墙、坝顶公路全部完工 | 混凝土面板堆石坝二期面板、坝顶防浪墙、坝顶公路全部完工 | 混凝土面板堆石坝二期面板于2月底全部浇筑完成，比计划的3月底提前1个月,4月20日完成坝顶防浪墙，5月10日完成坝顶公路，5月20日大坝工程已全部完工，并已发挥防汛效益。 |  |  |  | 项目建设过程全面推行和依法实施项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制等制度。廉政建设全面落实。
|  | 厂房及右岸洞群工程 |  | 2017年1月31日 1#泄洪洞全部完工 ，2017年5月31日 2#泄洪洞、 引水发电洞全部完工 ，4台机组安装全部完成 | 2017年1月31日 1#泄洪洞全部完工 ，2017年5月31日 2#泄洪洞、 引水发电洞全部完工 ，4台机组安装全部完成 | ①1#泄洪洞已于1月25日提前完工，具备泄流条件；②导流洞封堵于1月20日浇筑完成，比计划提前2个月；③2#泄洪洞剩余工程已按期完成；④引水发电洞于5月底按期完工；发电厂房工程：4#机（第一台机）于7月1日顺利启动，具备发电条件，9月23日投产并网发电，3#机（第二台机）8月底具备发电条件，2#机（第三台机）9月具备发电条件，1#机组（第四台机）10月底具备发电条件。
|  | 雾江滑坡体治理排水交通洞 |  | 5月份完工 | 5月份完工 | 5月底按期完工
|  | 移民安置 |  | 完成移民安置点建房和库区剩余人口的搬迁安置任务；完成安置点基础设施的建设；完成库区电力、通信、水文、广播电视、文物等专项设施的复建工作。 | 完成移民安置点建房和库区剩余人口的搬迁安置任务；完成安置点基础设施的建设；完成库区电力、通信、水文、广播电视、文物等专项设施的复建工作。 | 正常蓄水位EL313m高程以下的移民搬迁、专项设施复建及库底清理工作和移民专项验收已全部完成。2017年4月涔天河水库扩建工程通过国家水利部水库移民开发局、长江委主持的正常蓄水位EL313m高程以下的移民安置验收。 |  |  |  | 建立县直单位包干责任制
湖南省财政厅关于下达2017年莽山水库工程省级配套等省级水利资金的通知（湘财农指〔2017〕209号） | 20000万元 | 洞庭湖区三大垸安全建设 | 新堤土方填筑
|  |  | 防渗墙、新建涵闸和新建堤防基础处理工程 | 完成新堤土方填筑300万方，防渗墙、新建涵闸、新建堤防基础处理等工程 | 完成新堤土方填筑300万方，防渗墙、新建涵闸、新建堤防基础处理等工程 | 本工程为多年实施项目，工程竣工后，为垸内群众提供安全的安置环境，为分蓄城陵矶地区超额洪水，保证洞庭湖区防汛安全打下基础。 |  |  |  | 加强督促协调力度，切实解决施工中存在的突出问题，为项目施工提供良好的施工环境；省、市、县业务部门工程技术人员工作下移，及时解决工作中出现的相关问题。定期通报工作进展。每月通报工程建设进度，通报工作不力的相关部门、人员，对因组织不力、进展缓慢的施工单位予以通报、处罚。
湖南省财政厅关于下达2017年莽山水库工程省级配套等省级水利资金的通知（湘财农指〔2017〕209号） | 20000万元 |  | 其他工程
| 5000万元 | 分洪闸工程建设 | 征地拆迁 | 完成项目征地拆迁、营地建设、工程备料，土石方5万方，搅拌桩施工20万米等，完成投资0.6亿元。 | 完成项目征地拆迁、营地建设、砂石备料8万方，移动土方8万方，完成浆砌石0.7万方，搅拌桩施工21万米等，完成投资0.62亿元。 | 该项目总工期900天，为多年实施项目，工程建成后，使有计划分蓄洞庭湖超额洪水更具操作性。 |  |  |  | 成立现场项目管理部，加强对项目建设管理。建立健全相关制度，加强质量、安全、进度、投资控制。
工程备料
土石方
搅拌桩施工
湖南省财政厅关于下达2017年莽山水库工程省级配套等省级水利资金的通知（湘财农指〔2017〕209号） | 2500万元 | 黄盖湖项目建设 | 堤垸应急处险工程 | 对黄盖湖、中山湖、杨花咀和冶湖渍堤4处堤垸应急处险工程，计划堤防加高培厚长度22.15公里，护岸工程1.64 公里，雷诺护坡12.13公里，堤身隐患处理5.4公里，堤基防渗处理2.8 公里，填塘固基9.6公里，堤顶防汛公路22.15 公里，重（改）建穿堤建筑物15座（其中新建电排6处），分洪闸1处。 | 完成堤防加高培厚长度22.15公里，护岸工程1.64 公里，雷诺护坡12.13公里，堤身隐患处理5.4公里，堤基防渗处理2.8 公里，填塘固基9.6公里，堤顶防汛公路22.15 公里，重（改）建穿堤建筑物15座（其中新建电排6处），分洪闸1处。 | 1、堤防标准从不足5年一遇提高到10至20年一遇； 2、减少了防汛抢险投入成本； 3、垸民安居后生产投入增加了收入 |  |  |  | 成立项目管理机构和市级协调指挥机构，各相关单位特事特办全力支持，积极配合；技术部门跟踪服务，加强质量、安全、进度和资金管理。
|  |  | 征地拆迁工程 | 拆迁内坡30米范围内房屋195户29250平方米，新建集中安置点2处，占地240亩，集中新建房屋166户 | 拆迁内坡30米范围内房屋195户29250平方米，新建集中安置点2处，占地240亩，集中新建房屋166户
其他工程
| 10000万元 | 莽山水库 | 101.3m高碾压混凝土重力坝 | 浇筑至EL335高程 | 浇筑至EL338高程 | 本工程主要任务有防洪、灌溉为主，兼顾城镇供水与发电等综合利用。水库建成后，可提高长乐水河中下游的一六、栗源两镇和沿河107国道的防洪标准，更好保护坝址至栗源镇河段沿河两岸房屋和农田，同时使广东省坪石、乐昌、韶关等地的防洪标准有所提高；可改善约10个乡镇灌溉条件，提高灌溉保证率，有效提高粮食产量；可满足宜章县城及宜章县南部6个乡镇生活及工业供水需求；可缓解当地电力供需矛盾，在系统中起到调峰济枯的作用，综合效益非常明显。 |  |  |  | 一是建立健全了项目法人负责，设计、施工及材料设备供应方保证，监理控制、政府主管部门监督的质量管理体系。二是明确项目法人和参建单位主体责任，签订《质量终身责任承诺书》，并报质量监督中心站核备，落实质量终身责任制。
|  |  | 41.1m高沥青混凝土心墙土石坝 | 浇筑EL360高程 | 浇筑EL361高程
|  |  | 引水发电厂房工程 | 281.5m引水发电隧洞压力钢管安装，发电厂房主体结构封顶，机组设备同步安装。 | 引水发电隧洞压力钢管安装，坝内部分正在同步安装，发电厂房浇筑到321.2米高程，机组设备正同步安装。
湖南省财政厅关于下达2017年莽山水库工程省级配套等省级水利资金的通知（湘财农指〔2017〕209号） | 10000万元 | 莽山水库 | 灌区骨干工程 | 左、右干渠共计50km红线图内建筑物开工建设，其中隧洞15条，渡槽17座，倒虹吸4处，明渠42段。 | 左干18公里，右干27公里，其中明渠开工32处；渡槽开工3处长，；隧洞开工9条，贯通3条1630米；倒虹吸开工1处长2.5公里。 | 本工程主要任务有防洪、灌溉为主，兼顾城镇供水与发电等综合利用。水库建成后，可提高长乐水河中下游的一六、栗源两镇和沿河107国道的防洪标准，更好保护坝址至栗源镇河段沿河两岸房屋和农田，同时使广东省坪石、乐昌、韶关等地的防洪标准有所提高；可改善约10个乡镇灌溉条件，提高灌溉保证率，有效提高粮食产量；可满足宜章县城及宜章县南部6个乡镇生活及工业供水需求；可缓解当地电力供需矛盾，在系统中起到调峰济枯的作用，综合效益非常明显。 |  |  |  | 三是成立了质量监督检查小组，不定期进行全面质量监督检查，密切配合上级部门及各级单位的质量检查，对发现的质量问题及时要求责任单位进行整改。四是建立了生产质量月调度会议等制度，每月底召开生产质量调度会议，重点调度生产质量存在的问题，加大处罚力度，杜绝质量安全事故。
|  |  | 征地拆迁 | 征地总计划任务8578.8亩。租地总计划任务1535亩。 | 征地已完成4189.7亩。租地已完成289.5亩，且征（租）地均满足施工需求。
| 8000万元 | 毛俊水库 | 淹没补偿 | 完成淹没补偿及移民征地拆迁补偿5000万元，支付勘测设计费3000万元。 | 4000万元 | 完成淹没补偿及移民征地拆迁补偿工作，推进环库公路工程建设进度 |  |  |  | 根据永州市移民局、蓝山县人民政府和毛俊水库公司签订的三方协议，毛俊水库公司将资金划到蓝山县移民专户，蓝山县人民政府按工程进度和征地移民工作开展情况拨付使用，永州市移民局全程参与和监督。
|  |  | 勘测设计费 |  | 3000万元
|  |  | 移民征地拆迁 |  | 1000万元
湖南省财政厅关于下达2017年度基层水管单位能力建设补助资金的通知（湘财农指〔2017〕74号） | 2410万元 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 17446平米 | 17559平米 | 功能用房齐全，办公条件极大改善 |  |  |  | 四制管理
|  | 技术装备购置 | 技术装备购置 | 1766台套 | 1766台套 | 添置各类信息、勘测、防汛仪器设备，技术保障能力显著提高 |  |  |  | 四制管理
|  | 管理制度建设 | 管理制度建设 | 926个 | 926个 | 修订原规章制度，加强管理职能和建管机制方面制度建设，管理机制进一步理顺。 |  |  |  | 监督检查
|  | 人才队伍建设 | 人才队伍建设 | 3655次 | 3589次 | 各水管站有站长1名，有专业的技术人员1名以上，通过培训人员业务水平明显提高。 |  |  |  | 监督检查
|  | 用于精准扶贫 | 用于精准扶贫 | 1330万元 | 370万元
湖南省财政厅关于安排2017年农田水利综合改革试点资金的通知（湘财农指〔2017〕75号） | 2590万元； | 建设 补助 | 蓄水容积10万m3以下的塘坝 | 2处 | 2处 | 为高效节水灌溉提供水源 |  |  |  | 公开公示、群众监督
水窖水池
灌溉渠道
|  |  | 控制面积3万亩以下的排水沟及配套建筑物 | 579处 | 579处 | 提高农田排洪排渍能力，防灾减灾效果明显 |  |  |  | 公开公示、群众监督
|  |  | 固定灌排泵站 | 6座 | 6座 | 为高效节水灌溉提供水源 |  |  |  | 公开公示、群众监督
引水堰闸
|  |  | 高效节水 | 13500亩 | 14832亩 | 新增高效节水灌溉面积14832亩，节水、节地 |  |  |  | 四制管理、公开公示、群众监督
其他未纳入专项规划治理的小型农田水利设施
湖南省财政厅关于拨付2017年省级小型农田水利建设资金的通知（湘财农指〔2017〕82号） | 3920万元 | 工程设施维修养护补助 | 蓄水容积10万m3以下的塘坝 | 27处 | 27处 | 增加山塘有效库容，增强农业灌溉保障能力 |  |  |  | 公开公示、群众监督
水窖水池
|  |  | 灌溉渠道 | 92.76km | 93km | 恢复渠道灌溉能力，提高了灌溉水利用系数 |  |  |  | 公开公示、群众监督
湖南省财政厅关于安排2017年农田水利综合改革试点资金的通知（湘财农指〔2017〕75号） | 2590万元 | 工程设施维修养护补助 | 控制面积3万亩以下的排水沟及配套建筑物
|  |  | 固定灌排泵站 | 15座 | 15座 | 保障了灌溉用水的稳定性和可靠性 |  |  |  | 公开公示、群众监督
引水堰闸
高效节水
其他未纳入专项规划治理的小型农田水利设施
湖南省财政厅关于安排2017年农业水价综合改革资金的通知（湘财农指〔2017〕76号） | 4000 万元 | 信息化建设 | 信息化建设 | 51（处） | 51（处） | 完成日常统计和管理功能，为科学调水，计量收费提供依据；提高信息化管理水平，实现数据采集、加工、整理、存储快捷方便准确，及时掌握闸门等关键部位工作情况 |  |  |  | 1、在项目管理上重大水利建设各项目区县严格按项目建设“四制”执行项目管理，并制定严格的项目质量控制体系；2、完善用水户协会建设，培训管理人员；3、新建视频传输系统、遥控终端、新建管道流量计、简易水表、重建泵房、更换提水设施等
|  | 计量设施 | 计量设施 | 282（处） | 280（处） | 实行用水精准计量，为后续水费收取，管理维护创造条件；强化用水管理，推行按方收费，改变漫灌的用水习惯
|  | 山塘整修等水源点建设 | 山塘整修等水源点建设 | 15（处） | 16（处） | 修复提水功能
|  | 渠道管道及配套设施更新改造 | 渠道管道及配套设施更新改造 | 122.57 （km） | 128.78 （km） | 完善末级渠系建设，减少水资源浪费，提高灌溉利用系数。
|  | 农民用水户协会能力建设 | 农民用水户协会能力建设 | 34（处） | 31（处） | 发挥用水户协会在基础水利设施管理维护作用
|  | 示范区节水奖励及精准补贴 | 示范区节水奖励及精准补贴 | 65（万元） | 55（万元） | 保障了农户合理用水权益，加强了工程管护，普及节水意识
|  | 宣传培训及标识标牌 | 宣传培训及标识标牌 | 培训19次；294处标识牌 | 培训19次；295处标识牌 | 通过宣传培训，让群众了解改革内容，提高群众参与热情；使项目受益区农户明白协会专门管护的作用，实现了农田水利设施专业化管护，实现了谁所有，谁管护的新责任主体
|  | 其他设施 | 其他设施 | 办公场地建设；渠系建筑物45处 | 办公场地建设完成；渠系建筑物38处 | 使渠系更完善，灌溉用水更有保障