附件

湖南省水利工程质量检测管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强水利工程质量检测管理，规范水利工程质量检测行为，提高检测的科学性、公正性，根据《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《水利工程质量检测管理规定》等有关法规和规章制度，结合本省实际，制定本办法。

第二条  在湖南省行政区划内开展的水利工程质量检测活动、对水利工程质量检测实施监督管理，适用本办法。包括对质量检测单位和检测单位设置的分支机构、工地实验室(以下简称检测机构)及其检测活动进行监督管理。

第三条  湖南省水行政主管部门负责按权限对全省水利工程质量检测工作、单位资质及人员资格的监督管理。

各设区的市、县（市、区）水行政主管部门负责本级行政区域内水利工程质量检测工作的监督管理。

第四条  水利工程质量检测类型包括施工单位自检、监理单位平行检测和跟踪检测、项目法人(建设单位)全过程检测、质量监督机构抽样检测、竣工验收前质量抽样检测、质量问题鉴定检测。

第五条  水利工程项目法人（建设单位）、施工单位、监理单位应按规定开展质量检测。

第六条  竣工验收主持单位、质量监督机构应根据相关规定和需要开展质量抽样检测。

第七条  检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系。

同一检测单位在同一水利工程中只能参与本办法第四条规定的一项检测。

第二章  资质和资格管理

第八条  检测单位应按照《水利工程质量检测管理规定》及本办法取得检测资质，建立健全有效运行的质量管理体系，并在资质等级许可的范围内承担质量检测业务，独立、公正、科学、诚信开展检测活动。

第九条  取得独立法人资格的机构不能作为检测单位的分支机构或工地实验室开展检测活动。

第十条  湖南省水行政主管部门负责辖区内水利工程质量检测单位乙级资质审批，实行告知承诺。

第十一条  检测单位申请乙级资质的，应向审批机关提交下列申请资料:

（一）水利工程质量检测单位资质认定告知承诺书；

（二）水利工程质量检测单位资质等级申请表；

（三）事业单位法人证书或企业营业执照复印件；

（四）主要试验检测仪器、设备清单；

（五）主要负责人、技术负责人的技术职称证书，检测人员的技术职称证书（或水利工程质量检测员职业资格证书）；

（六）主要负责人、技术负责人、检测人员的身份证、劳动合同（或事业单位机构编制证）、以及最近连续3个月的社保证明等；

（七）管理制度及质量控制措施；

（八）按有关规定应提交的其他材料。

检测单位申请一个专业类别资质，应满足水利工程质量检测等级标准相关要求，其中应有3人及以上检测人员职称证书（水利工程质量检测员资格证书）与所申请资质的专业相匹配（具体要求见附件）。

第十二条  申请人应当如实提交有关材料和反映真实情况，并对申请材料的真实性负责。

第十三条  乙级检测资质证书有效期为3年。有效期届满需延续的，检测单位应在有效期满30日前，向原审批机关提出乙级资质延续申请，原审批机关按告知承诺在有效期届满前作出审批决定。逾期未申请延续的检测单位，资质证书自行作废。

第十四条  检测单位发生分立，应重新申请资质。

第十五条  水利工程质量检测人员应具备相应的质量检测知识和能力。

第十六条  检测人员不得同时受聘于两个及两个以上检测机构。

第十七条  检测机构应当对所有检测人员从事检测参数的资格能力进行确认，建立检测人员和参数对应表、检测参数和人员对应表，每个检测参数（项目）应当由2名及以上检测人员承担。

第十八条  检测单位可根据需要设置分支机构或在工程现场设置工地试验室，开展质量检测工作。分支机构或工地试验室应满足以下要求：

（一）分支机构应设立固定的办公场所、试验场所并在检测单位资质等级许可范围内进行授权。

（二）检测人员应当为检测机构正式工作人员，并持证上岗；相关技术负责人员应具备水利水电工程或相关专业中级及以上技术职称。

（三）分支机构在开展检测业务前应当向湖南省水行政主管部门报送设立相关资料，接受水行政主管部门监管。

工地试验室只能对所在水利工程按照委托合同开展质量检测工作，不得对外承揽质量检测业务。

第十九条  检测单位应当对其设立的分支机构、工地试验室等进行管理，并对其检测行为负责。

第二十条  检测单位（含分支机构）设置工地实验室，应当报项目法人单位确认，项目法人单位应当对工地实验室的场所环境、人员配备、设备设施、管理体系、检测项目和参数等进行核查确认。

第二十一条  检测机构必须拥有符合要求的试验场所，建立相应的管理制度，配备与所承担的检测任务相适应的仪器设备及人员，分支机构、工地实验室技术负责人应当具有水利水电专业中级及以上职称。

第二十二条  检测机构应由具有检测资格的2人及以上检测人员进行检测，如实做好质量检测记录。

第二十三条  检测报告的审核人应由从事相关专业工作5年以上并具备水利水电专业工程师以上职称的人员担任，审定人应由检测单位技术负责人担任。

第三章  检测行为管理

第二十四条  在湖南省行政区划内的各类水利工程应开展质量检测，并由具有相应水利检测资质等级的检测机构承担。

第二十五条  质量检测机构和人员应遵守有关法律、法规和规定，严格执行有关质量检测的规范和技术标准，检测数据应当真实，记录应当完整。

第二十六条  施工单位应对原材料、中间产品、工序与单元工程施工质量进行检测，检测项目、方法和数量应当符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734）以及有关施工规范、规程和设计的要求。

第二十七条  监理单位应对涉及工程结构安全的试件及原材料进行见证取样，对主要原材料、中间产品、工序与单元工程进行平行检测，对施工单位开展的有关检测活动进行跟踪检测，相关工作应符合《水利工程施工监理规范》（SL288）《水利工程质量检测技术规程》（SL734）的要求。

第二十八条  水利工程项目法人单位应对原材料、中间产品、工程实体质量等进行检测，检测的内容、项目和数量应符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734）的要求。

第二十九条  竣工验收主持单位、质量监督机构开展的质量抽检，其检测的内容、项目和数量应符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734）的要求。

第三十条  检测单位应当在资质等级许可范围内承担质量检测业务，不得转包质量检测业务，确需分包的应当经委托方书面确认同意。

第三十一条  检测单位应当按照下列依据开展质量检测活动：

（一）法律、法规、规章的规定；

（二）国家标准、水利行业标准；

（三）工程承包合同认定的其它标准和文件；

（四）批准的设计文件，金属结构、机电设备安装等技术说明书；

（五）其它特定要求。

国家和行业标准或设计文件没有规定的，由检测单位提出方案，经委托方确认后实施。

第三十二条  质量检测试样的抽取、制作以及工程实体检测，应在项目法人（建设单位）或者监理单位见证人员的见证下实施。提供检测试样的单位、取样人员和见证人员，应当对试样的代表性、规范性和真实性负责。

第三十三条  任何单位和个人不得明示或暗示检测单位出具虚假检测报告，不得篡改或伪造检测报告。检测单位有下列情形的，可以判定为出具虚假检测报告：

（一）未经检验检测的；

（二）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的；

（三）减少、遗漏或者变更标准等规定应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件的；

（四）调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的；

（五）伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的；

（六）法律、法规规定的其他情形。

第三十四条  检测单位应当建立档案管理制度，建立和完善检测管理台账，对检测原始记录和报告进行归档留存，单独建立检测结果不合格项目台账。检测合同、委托单、原始记录以及检测报告应当按照年度统一连续编号，不得抽撤、涂改，信息应当全面完整。相关人员与岗位职责应当一致，涉及见证的应当注明见证人员信息。

第三十五条  检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门、质量监督机构。

第三十六条  质量检测的成果是质量检测报告。检测单位对其及其分支机构、工地试验室所出具的质量检测报告承担相应法律责任。

第四章  监督管理

第三十七条  省市县水行政主管部门应当加强对检测机构检测活动的监督检查，以“双随机、一公开”抽查为主要监督检查方式，并对投诉举报、问题较多、信用较差的质量检测单位进行指定检查。

第三十八条  监督检查主要内容:

（一）检测单位是否转包、违规分包、超出资质范围从事质量检测活动；是否有涂改、倒卖、出租、出借挂靠或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

（二）检测单位工作场所、仪器设备、质量管理体系运行是否符合要求，是否按规定在检测报告上签字盖章，检测报告是否真实；

（三）参建单位委托的检测单位是否具有相应资质，质量检测活动是否按有关技术标准和规定进行；

（四）在各类型质量检测中发现的质量问题，有关责任单位是否及时进行处理。

第三十九条  各级水行政主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施:

（一）对检测单位的质量体系、试验场所、检测设备、检测行为等方面进行检查；

（二）询问与检查相关的事项，要求检测单位或委托方提供相关的文件和资料，并进行文字记录、资料复制或音像记录；

（三）发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设标准要求的检测行为时，责令改正。

第四十条  监督检查发现的问题，应当以书面形式提出，并责令责任单位限期整改。整改结果应当书面报告监督检查单位。

第四十一条  检测单位和人员违法违规行为由县级以上水行政主管部门依据《水利工程质量检测管理规定》等有关法规规章进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附  则

第四十二条  本办法所称水利工程质量检测(简称质量检测)，是指水利工程质量检测单位及其分支机构、工地试验室依据国家有关法律、法规和标准，对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量，一并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。

本办法所称水利工程质量检测单位分支机构（简称分支机构）是指水利工程质量检测单位在湖南省内异地（与工商注册地址不同）设立，开展水利工程质量检测业务的分支机构。

本办法所称水利工程质量检测单位工地试验室（简称工地试验室）是水利工程建设从业单位根据工程建设质量控制和检验工作需要，委托具备水利工程质量检测资质的检测单位或其分支机构在工地设置的临时试验室。

第四十三条  本办法由省水利厅负责解释。

第四十四条  本办法自2023年xx月xx日起施行，有效期5年。原《湖南省水利工程质量检测管理办法》（湘水质〔2012〕2号）同时废止。

附件：湖南省水利工程质量检测单位乙级资质检测人员要求

附件

湖南省水利工程质量检测单位乙级资质检测人员要求

| 序号 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 1 | 年龄超过60岁人员比例不超过30%。 |
| 2 | 提交人员的社保缴费证明和劳动合同，其缴费时间段应与劳动合同签订日期至申报日期相符，且缴费时间连续段不少于3个月。 |
| 3 | 金属结构中无损检测人员应按照《无损检测人员资格鉴定和认证》（GB/T9445-2015）的要求进行培训和资格鉴定，取得全国通用资格证书并通过相关行业部门的资格认可。 机械电气中电气试验人员应持有相关特种作业操作证书。 |
| 4 | 拥有多类别职业资格证书的检测员可同时申报多个类别，具有中级及以上职称的人员按其所学专业最多可兼报两个类别。岩土和混凝土申报人员可相互兼用，并可兼报量测；金属结构类和机械电气类不可相互兼报。 可按照下述类别判别： 岩 土：水利、地质、建筑、市政、道桥等土木工程类 混 凝 土：水利、建筑、市政、道桥、材料等土木工程类 金属结构：水工、机械、材料、钢结构等 机械电气：水工、机械、电气、能源动力、自动化等 量 测：测绘，水工、地质、建筑、市政、道桥等土木工程类 |
| 5 | 新申请或延续的检测单位必须在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统填报企业信用信息，涉及本次申请的人员应在该水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统进行公开，未登录、未公开或公开人员信息与申请人员信息不一致的申请按不予通过处理。 核查人员时，在全国建筑市场监管公共服务平台、水利部水利建设市场监管平台等进行核查，申请人员在其他单位注册的，该人员不予承认。 |